## refferences
Planned Value (PV) adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama perioda tertentu
Actual Cost (AC) adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama perioda tertentu
Earned Value (EV) adalah estimasi nilai (value) pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai, berdasarkan rate of performance ( RP), yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu
Cost Variance ( CV), variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan
Schedule Variance ( SV), variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama/lebih lambat dari yang direncanakan
Cost Performance Index ( CPI) , variabel yang dpt digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu
Schedule Performance Index ( SPI) , variabel yang dpt digunakan untuk mengestimase waktu selesainya proyek, berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu

## Sheet2
No | Activity | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | PV | % Completed | EV | PLAN COST
1 | A | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | [7 empty] | 15000 | 100% | 15000 | A | 3000
2 | B |  | 5000 | 5000 | 5000 | [8 empty] | 15000 | 100% | 15000 | B | 5000
3 | C |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | [6 empty] | 40000 | 75% | 30000 | C | 10000
4 | D |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 28000 | 40% | 11200 | D | 7000
5 | E | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 90000 | 50% | 45000 | E | 15000
6 | F |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | [5 empty] | 21000 | 75% | 15750 | F | 7000
7 | G | [5 empty] | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |  |  | 14000 | 20% | 2800 | G | 14000
8 | H | [8 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 0% |  | H | 20000
9 | I | [8 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 0% |  | I | 10000
10 | J | [10 empty] | 5000 | 5000 |  | 0% |  | J | 5000
[15 empty] | Total EV | 134750
| Monthly PV : | 18000 | 23000 | 40000 | 47000 | 42000 | 53000 | 43000 | 36000 | 66000 | 66000 | 57000 | 57000
| Cumulative Plan Value : | 18000 | 41000 | 81000 | 128000 | 170000 | 223000
Monthy Actual Cost :
| EV : | 134750
| PV : | 223000
| AC : | 233500
CV= EV- AC :
SV = EV -PV :
CPI = EV/AC :
SPI = EV/PV :
Pada saat ini, project sudah berjalan selama 6 bulan. Untuk menjamin bahwa kegiatan project sesuai dengan perencanaan, maka dilakukan proses monitoring dan evaluasi. Berdasarkan tools EVM (Earned Value Management), analisa apakah project tersebut bermasalah atau tidak, berikan penjelasan!
| Actual Cost |  |  | PER 6 BULAN |  |  |  | AC
| A | 4000 |  | 5 |  |  |  | 20000
| B | 4500 |  | 3 |  |  |  | 13500
| C | 11000 |  | 4 |  |  |  | 44000
| D | 7000 |  | 4 |  |  |  | 28000
| E | 16000 |  | 6 |  |  |  | 96000
| F | 6000 |  | 3 |  |  |  | 18000
| G | 14000 |  | 1 |  |  |  | 14000
| H | 20000 |  | 0 |  |  |  | 0
| I | 10000 |  | 0 |  |  |  | 0
| J | 5000 |  | 0 |  |  |  | 0