## References
Planned Value (PV) adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama perioda tertentu
Actual Cost (AC) adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama perioda tertentu
Earned Value (EV) adalah estimasi nilai (value) pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai, berdasarkan rate of performance ( RP), yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu
Cost Variance ( CV), variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan
Schedule Variance ( SV), variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama/lebih lambat dari yang direncanakan
Cost Performance Index ( CPI) , variabel yang dpt digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu
Schedule Performance Index ( SPI) , variabel yang dpt digunakan untuk mengestimase waktu selesainya proyek, berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu

## Manajemen Cost
BERDASARKAN PLAN COST | [10 empty] | BERDASARKAN ACTUAL COST
No | Activity | Plan Cost | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Planned Value (PV) | % Completed | Earned Value (EV) | No | Activity | Actual Cost | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Planned Value (PV) | % Completed | Earned Value (EV)
1 | Konsep Aplikasi | 2500000 | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 1 | Konsep Aplikasi | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
2 | Evaluasi Sistem Saat ini | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 2 | Evaluasi Sistem Saat ini | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
3 | Analisis Kebutuhan | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 3 | Analisis Kebutuhan | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
4 | Analisis Kebutuhan Pengguna | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 4 | Analisis Kebutuhan Pengguna | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
5 | Proses Bisnis | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 5 | Proses Bisnis | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
6 | Analisis Kebutuhan Konten | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 6 | Analisis Kebutuhan Konten | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
7 | Tata Cara Wudhu | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 7 | Tata Cara Wudhu | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
8 | Doa Niat Shalat | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 8 | Doa Niat Shalat | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
9 | Tata Cara Shalat | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 9 | Tata Cara Shalat | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
10 | Doa Setelah Shalat | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 10 | Doa Setelah Shalat | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
11 | Analisis Kebutuhan System | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 11 | Analisis Kebutuhan System | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
12 | SRS | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 12 | SRS | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
13 | SDD | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 13 | SDD | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
14 | Analisis Kebutuhan Perangkat | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 14 | Analisis Kebutuhan Perangkat | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
15 | Analisis Perangkat Pengguna | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 15 | Analisis Perangkat Pengguna | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
16 | Analisis Spesifikasi Minimal Perangkat | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 16 | Analisis Spesifikasi Minimal Perangkat | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
17 | Analisis Kecocokan Perangkat | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 17 | Analisis Kecocokan Perangkat | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
18 | Analisis Fungsionalitas | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 18 | Analisis Fungsionalitas | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
19 | Fungsi Pencatatan Shalat | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 19 | Fungsi Pencatatan Shalat | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
20 | Fungsi Hasil Pencatatan Shalat | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 20 | Fungsi Hasil Pencatatan Shalat | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
21 | Fungsi Jadwal Shalat | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 21 | Fungsi Jadwal Shalat | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
22 | Fungsi Arah Kiblat | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 22 | Fungsi Arah Kiblat | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
23 | Rencana Pengembangan proyek kedepan | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 23 | Rencana Pengembangan proyek kedepan | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
24 | Optimalisasi Sistem | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 24 | Optimalisasi Sistem | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
25 | Memperbaiki Eror/Bug | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 25 | Memperbaiki Eror/Bug | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
26 | Memperbarui sistem secara berkala | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 26 | Memperbarui sistem secara berkala | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
27 | Desain UI | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 27 | Desain UI | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
28 | Pemilihan Warna Primer | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 28 | Pemilihan Warna Primer | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
29 | Pemilihan Jenis Font | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 29 | Pemilihan Jenis Font | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
30 | Pemilihan Warna Font | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 30 | Pemilihan Warna Font | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
31 | Pembuatan Layout XML | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 5000000 | 100% | 5000000 | 31 | Pembuatan Layout XML | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 6000000 | 100% | 6000000
32 | Desain Backend | 2500000 |  |  | 2500000 |  |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 32 | Desain Backend | 3000000 |  |  | 3000000 |  |  | 3000000 | 100% | 3000000
33 | Membuat Method Pada Setiap Fungsionalitas | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 |  | 5000000 | 100% | 5000000 | 33 | Membuat Method Pada Setiap Fungsionalitas | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 6000000 | 100% | 6000000
34 | Membuat Database SQLlite | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 |  | 5000000 | 100% | 5000000 | 34 | Membuat Database SQLlite | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 6000000 | 100% | 6000000
35 | Rilis | 2500000 |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 35 | Rilis | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 100% | 3000000
36 | APK-Release | 2500000 |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 36 | APK-Release | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 100% | 3000000
37 | User Manual | 2500000 |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 37 | User Manual | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 100% | 3000000
38 | Poster | 2500000 |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 38 | Poster | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 100% | 3000000
39 | Video Promosi | 2500000 |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 39 | Video Promosi | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 100% | 3000000
40 | Video Demo | 2500000 |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 40 | Video Demo | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 100% | 3000000
41 | Screen Shot Aplikasi | 2500000 |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 41 | Screen Shot Aplikasi | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 100% | 3000000
42 | Pemeliharaan | 2500000 |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 42 | Pemeliharaan | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 100% | 3000000
43 | Melakukan Uji Aplikasi | 2500000 |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 43 | Melakukan Uji Aplikasi | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 100% | 3000000
44 | White Box Testing | 2500000 |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 44 | White Box Testing | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 100% | 3000000
45 | Black Box Testing | 2500000 |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 45 | Black Box Testing | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 100% | 3000000
46 | Menangani Bug | 2500000 |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 100% | 2500000 | 46 | Menangani Bug | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 100% | 3000000
47 | Dokumen Testing | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 2500000 | 5000000 | 100% | 5000000 | 47 | Dokumen Testing | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 | 6000000 | 100% | 6000000
TOTAL EV | [9 empty] | 127500000 | TOTAL EV | [9 empty] | 153000000
| Monthly PV : |  | 2500000 | 75000000 | 10000000 | 37500000 | 2500000 |  |  |  |  | Monthly PV : |  | 3000000 | 90000000 | 12000000 | 45000000 | 3000000
| Cumulative Plan Value : | [10 empty] | Cumulative Plan Value :
| Monthy Actual Cost : | [10 empty] | Monthy Actual Cost :
| EV : | [10 empty] | EV :
| PV : | [10 empty] | PV :
| AC : | [10 empty] | AC :
| CV= EV- AC : | [10 empty] | CV= EV- AC :
| SV = EV -PV : | [10 empty] | SV = EV -PV :
| CPI = EV/AC : | [10 empty] | CPI = EV/AC :
| SPI = EV/PV : | [10 empty] | SPI = EV/PV :