#### JADWAL PROYEK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama Proyek** | : | Aplikasi Pencatatan Ibadah Berbasis Android (Jago Sholat) |
| **Manajer Proyek** | : | Muhammad Faisal Amir |
| **Bidang** | : | Kehidupan Sehari – Hari Pencatatan Shalat |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dibuat oleh | : | DugLegir |
| Tanggal | : | 20 September 2018 |

| **WBS** | **Gugus Tugas (Task) Proyek** | **Durasi** | **Tanggal Mulai** | **Selesai** | **Predecessors** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.0.** | **Konsep Aplikasi** | 6 days | Mon 27/08/18 | Mon 03/09/18 |  |
| 1.1. | Evaluasi Sistem Saat ini | 3 days | Tue 04/09/18 | Thu 06/09/18 | 1 |
| 1.2. | Analisis Kebutuhan | 3 days | Thu 06/09/18 | Mon 10/09/18 | 1 |
| 1.2.1. | Analisis Kebutuhan Pengguna | 4 days | Mon 10/09/18 | Thu 13/09/18 | 3 |
| 1.2.1.1. | Proses Bisnis | 3 days | Fri 14/09/18 | Tue 18/09/18 | 4 |
| 1.2.2. | Analisis Kebutuhan Konten | 2 days | Tue 11/09/18 | Wed 12/09/18 | 3 |
| 1.2.2.1. | Tata Cara Wudhu | 1 day | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 | 6 |
| 1.2.2.2. | Doa Niat Shalat | 1 day | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 | 6 |
| 1.2.2.3. | Tata Cara Shalat | 1 day | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 | 6 |
| 1.2.2.4. | Doa Setelah Shalat | 1 day | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 | 6 |
| 1.2.3. | Analisis Kebutuhan System | 3 days | Tue 11/09/18 | Thu 13/09/18 | 3 |
| 1.2.3.1. | SRS | 6 days | Fri 14/09/18 | Fri 21/09/18 | 11 |
| 1.2.3.2. | SDD | 5 days | Fri 14/09/18 | Thu 20/09/18 | 11 |
| 1.2.4. | Analisis Kebutuhan Perangkat | 3 days | Tue 11/09/18 | Thu 13/09/18 | 3 |
| 1.2.4.1. | Analisis Perangkat Pengguna | 2 days | Fri 14/09/18 | Mon 17/09/18 | 14 |
| 1.2.4.2. | Analisis Spesifikasi Minimal Perangkat | 2 days | Fri 14/09/18 | Mon 17/09/18 | 14 |
| 1.2.4.3. | Analisis Kecocokan Perangkat | 3 days | Fri 14/09/18 | Tue 18/09/18 | 14 |
| 1.3. | Analisis Fungsionalitas | 6 days | Tue 04/09/18 | Tue 11/09/18 | 1 |
| 1.3.1. | Fungsi Pencatatan Shalat | 1 day | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 | 18 |
| 1.3.2. | Fungsi Hasil Pencatatan Shalat | 1 day | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 | 18 |
| 1.3.3. | Fungsi Jadwal Shalat | 1 day | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 | 18 |
| 1.3.4. | Fungsi Arah Kiblat | 1 day | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 | 18 |
| 1.4. | Rencana Pengembangan proyek kedepan | 3 days | Tue 04/09/18 | Thu 06/09/18 | 1 |
| 1.4.1. | Optimalisasi Sistem | 2 days | Fri 07/09/18 | Mon 10/09/18 | 23 |
| 1.4.2. | Memperbaiki Eror/Bug | 10 days | Fri 07/09/18 | Thu 20/09/18 | 23 |
| 1.4.3. | Memperbarui sistem secara berkala | 3 days | Fri 07/09/18 | Tue 11/09/18 | 23 |
| **2.0.** | **Desain UI** | 4 days | Wed 12/09/18 | Mon 17/09/18 |  |
| 2.1. | Pemilihan Warna Primer | 2 days | Tue 18/09/18 | Wed 19/09/18 | 27 |
| 2.2. | Pemilihan Jenis Font | 1 day | Tue 18/09/18 | Tue 18/09/18 | 27 |
| 2.3. | Pemilihan Warna Font | 1 day | Tue 18/09/18 | Tue 18/09/18 | 27 |
| 2.4. | Pembuatan Layout XML | 14 days | Tue 18/09/18 | Fri 05/10/18 | 27 |
| **3.0.** | **Desain Backend** | 6 days | Fri 05/10/18 | Fri 12/10/18 |  |
| 3.1. | Membuat Method Pada Setiap Fungsionalitas | 20 days | Mon 15/10/18 | Fri 09/11/18 | 32 |
| 3.2. | Membuat Database SQLlite | 4 days | Mon 15/10/18 | Thu 18/10/18 | 32 |
| **4.0.** | **Rilis** | 2 days | Sun 11/11/18 | Mon 12/11/18 |  |
| 4.1. | APK-Release | 1 day | Tue 13/11/18 | Tue 13/11/18 | 35 |
| 4.2. | User Manual | 2 days | Tue 13/11/18 | Wed 14/11/18 | 35 |
| 4.3. | Poster | 1 day | Tue 13/11/18 | Tue 13/11/18 | 35 |
| 4.4. | Video Promosi | 2 days | Tue 13/11/18 | Wed 14/11/18 | 35 |
| 4.5. | Video Demo | 2 days | Tue 13/11/18 | Wed 14/11/18 | 35 |
| 4.6. | Screen Shot Aplikasi | 1 day | Tue 13/11/18 | Tue 13/11/18 | 35 |
| **5.0.** | **Pemeliharaan** | 7 days | Wed 14/11/18 | Thu 22/11/18 |  |
| 5.1. | Melakukan Uji Aplikasi | 3 days | Fri 23/11/18 | Tue 27/11/18 | 42 |
| 5.2. | White Box Testing | 4 days | Fri 23/11/18 | Wed 28/11/18 | 42 |
| 5.3. | Black Box Testing | 4 days | Fri 23/11/18 | Wed 28/11/18 | 42 |
| 5.4. | Menangani Bug | 2 days | Fri 23/11/18 | Mon 26/11/18 | 42 |
| 5.5. | Dokumen Testing | 6 days | Thu 29/11/18 | Thu 06/12/18 | 46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat Oleh** | | | | |  | **Disetujui oleh** | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  | | |  |
| Nama | | : | Muh. Faisal Amir |  | Nama | | : | DugLegir |  |
| Jabatan | | : | Manajer proyek |  | Jabatan | | : | Pemilik Proyek |  |
| Tanggal | | : | 27 September 2018 |  | Tanggal | | : | 27 September 2018 |  |