**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK**

**(PROJECT PROGRESS REPORT)**

|  |
| --- |
| **Nama Proyek :** Aplikasi Pencatatan Ibadah Berbasis Android (Jago Sholat) |
| **Pemilik Proyek :** DugLegir |
| **Manajer Proyek :** Muhammad Faisal Amir |
| **Periode : Agustus 2018 s/d Desember 2018** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Status** | |
|  |  |
| Selesai | |

| **2. Hasil (Deliverables) & Milestones** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **No** | **Deskripsi** | **Tanggal Perencanaan** | | **Tanggal Aktual** | |
| **Mulai** | **Selesai** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1 | **Konsep Aplikasi** | Mon 27/08/18 | Mon 03/09/18 | Mon 27/08/18 | Mon 03/09/18 |
| 2 | Evaluasi Sistem Saat ini | Tue 04/09/18 | Thu 06/09/18 | Tue 04/09/18 | Thu 06/09/18 |
| 3 | Analisis Kebutuhan | Thu 06/09/18 | Mon 10/09/18 | Thu 06/09/18 | Mon 10/09/18 |
| 4 | Analisis Kebutuhan Pengguna | Mon 10/09/18 | Thu 13/09/18 | Mon 10/09/18 | Thu 13/09/18 |
| 5 | Proses Bisnis | Fri 14/09/18 | Tue 18/09/18 | Fri 14/09/18 | Tue 18/09/18 |
| 6 | Analisis Kebutuhan Konten | Tue 11/09/18 | Wed 12/09/18 | Tue 11/09/18 | Wed 12/09/18 |
| 7 | Tata Cara Wudhu | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 |
| 8 | Doa Niat Shalat | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 |
| 9 | Tata Cara Shalat | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 |
| 10 | Doa Setelah Shalat | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 | Thu 13/09/18 |
| 11 | Analisis Kebutuhan System | Tue 11/09/18 | Thu 13/09/18 | Tue 11/09/18 | Thu 13/09/18 |
| 12 | SRS | Fri 14/09/18 | Fri 21/09/18 | Fri 14/09/18 | Fri 21/09/18 |
| 13 | SDD | Fri 14/09/18 | Thu 20/09/18 | Fri 14/09/18 | Thu 20/09/18 |
| 14 | Analisis Kebutuhan Perangkat | Tue 11/09/18 | Thu 13/09/18 | Tue 11/09/18 | Thu 13/09/18 |
| 15 | Analisis Perangkat Pengguna | Fri 14/09/18 | Mon 17/09/18 | Fri 14/09/18 | Mon 17/09/18 |
| 16 | Analisis Spesifikasi Minimal Perangkat | Fri 14/09/18 | Mon 17/09/18 | Fri 14/09/18 | Mon 17/09/18 |
| 17 | Analisis Kecocokan Perangkat | Fri 14/09/18 | Tue 18/09/18 | Fri 14/09/18 | Tue 18/09/18 |
| 18 | Analisis Fungsionalitas | Tue 04/09/18 | Tue 11/09/18 | Tue 04/09/18 | Tue 11/09/18 |
| 19 | Fungsi Pencatatan Shalat | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 |
| 20 | Fungsi Hasil Pencatatan Shalat | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 |
| 21 | Fungsi Jadwal Shalat | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 |
| 22 | Fungsi Arah Kiblat | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 | Wed 12/09/18 |
| 23 | Rencana Pengembangan proyek kedepan | Tue 04/09/18 | Thu 06/09/18 | Tue 04/09/18 | Thu 06/09/18 |
| 24 | Optimalisasi Sistem | Fri 07/09/18 | Mon 10/09/18 | Fri 07/09/18 | Mon 10/09/18 |
| 25 | Memperbaiki Eror/Bug | Fri 07/09/18 | Thu 20/09/18 | Fri 07/09/18 | Thu 20/09/18 |
| 26 | Memperbarui sistem secara berkala | Fri 07/09/18 | Tue 11/09/18 | Fri 07/09/18 | Tue 11/09/18 |
| 27 | **Desain UI** | Wed 12/09/18 | Mon 17/09/18 | Wed 12/09/18 | Mon 17/09/18 |
| 28 | Pemilihan Warna Primer | Tue 18/09/18 | Wed 19/09/18 | Tue 18/09/18 | Wed 19/09/18 |
| 29 | Pemilihan Jenis Font | Tue 18/09/18 | Tue 18/09/18 | Tue 18/09/18 | Tue 18/09/18 |
| 30 | Pemilihan Warna Font | Tue 18/09/18 | Tue 18/09/18 | Tue 18/09/18 | Tue 18/09/18 |
| 31 | Pembuatan Layout XML | Tue 18/09/18 | Fri 05/10/18 | Tue 18/09/18 | Fri 05/10/18 |
| 32 | **Desain Backend** | Fri 05/10/18 | Fri 12/10/18 | Fri 05/10/18 | Fri 12/10/18 |
| 33 | Membuat Method Pada Setiap Fungsionalitas | Mon 15/10/18 | Fri 09/11/18 | Mon 15/10/18 | Fri 09/11/18 |
| 34 | Membuat Database SQLlite | Mon 15/10/18 | Thu 18/10/18 | Mon 15/10/18 | Thu 18/10/18 |
| 35 | **Rilis** | Sun 11/11/18 | Mon 12/11/18 | Sun 11/11/18 | Mon 12/11/18 |
| 36 | APK-Release | Tue 13/11/18 | Tue 13/11/18 | Tue 13/11/18 | Tue 13/11/18 |
| 37 | User Manual | Tue 13/11/18 | Wed 14/11/18 | Tue 13/11/18 | Wed 14/11/18 |
| 38 | Poster | Tue 13/11/18 | Tue 13/11/18 | Tue 13/11/18 | Tue 13/11/18 |
| 39 | Video Promosi | Tue 13/11/18 | Wed 14/11/18 | Tue 13/11/18 | Wed 14/11/18 |
| 40 | Video Demo | Tue 13/11/18 | Wed 14/11/18 | Tue 13/11/18 | Wed 14/11/18 |
| 41 | Screen Shot Aplikasi | Tue 13/11/18 | Tue 13/11/18 | Tue 13/11/18 | Tue 13/11/18 |
| 42 | **Pemeliharaan** | Wed 14/11/18 | Thu 22/11/18 | Wed 14/11/18 | Thu 22/11/18 |
| 43 | Melakukan Uji Aplikasi | Fri 23/11/18 | Tue 27/11/18 | Fri 23/11/18 | Tue 27/11/18 |
| 44 | White Box Testing | Fri 23/11/18 | Wed 28/11/18 | Fri 23/11/18 | Wed 28/11/18 |
| 45 | Black Box Testing | Fri 23/11/18 | Wed 28/11/18 | Fri 23/11/18 | Wed 28/11/18 |
| 46 | Menangani Bug | Fri 23/11/18 | Mon 26/11/18 | Fri 23/11/18 | Mon 26/11/18 |
| 47 | Dokumen Testing | Thu 29/11/18 | Thu 06/12/18 | Thu 29/11/18 | Thu 06/12/18 |
| **Perkiraan Penambahan durasi (hari)** : 0 | | | | | |
| **Perkiraan Biaya untuk Menyelesaikan** : Rp120.500.000,00 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | | | |  | **Disetujui oleh** | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |
| Nama | : | Muh. Faisal Amir |  | Nama | : | DugLegir |  |
| Jabatan | : | Manajer Proyek |  | Jabatan | : | Pemilik Proyek |  |
| Tanggal | : | 27 September 2018 |  | Tanggal | : | 27 September 2018 |  |